## PM Canvas
PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA PEQUENOS E MÉDIOS USUÁRIOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO
1. | Previsão no PDRH 2016-2025 |  | Plano de capacitação para pequenos e médios usuários da bacia hidrográfica do rio São Francisco |  |  | 1. | Haverá demandas de capacitaçação relacionadas com o PDRH e com orçamento compatível com os recursos disponíveis | 1. | Usuários não apresentarem demandas ou não se interessarem pelas propostas do CBH
2. | Extensão da bacia |  |  | 1 | Usuários de água da bacia
3. | Multiplicidade do público e demandas |  |  | 2 | CBH Federal e CBHs Estaduais
4. | Recurso limitado |  |  | 3 | Poder Público | 2. | A Contratada concluirá o Plano no prazo previsto | 2 | Atrasos alheios à vontade da Contratada
|  |  |  | 4 | Órgãos gestores
|  |  |  | 5 | Agência Peixe Vivo | 3 | O Plano será aprovado pela Fiscalização Técnica da Agência Peixe Vivo e pelo CBH | 3 | O CBH e os usuários rejeitarem a proposta do plano de capacitação
|  |  |  | 6 | Água e Solo
|  |  |  | 7 | Socidade civil
| Elaborar o plano de capacitação para pequenos e médios usuários da bacia hidrográfica do rio São Francisco até julho de 2023 | 1. | Ser robusto, para atender às demandas e aos respectivos públicos, atuais e futuros, conhecidos e previsíveis.
|  |  |  | 1. | Fernando Meirelles - Engenheiro Sênior | 1. | Ouvir o CBH |  | Maio a julho de 2023
|  |  |  | 2. | Patrícia Maneschy - Pedagoga Sênior | 2. | Análise estrutural
|  |  |  | 3. | Laís Gaeversen - Gerente do Contrato | 3. | Experiências regionais e locais bem sucedidas
|  |  |  | 4. | Ohany Ferreira - Fiscal do Contrato | 4. | Elaborar o plano de capacitação
| Ter acesso a uma ferramenta de planejamento de capacitação para: |  |  |  |  | 5. | Propor métodos e ferramentas para cada situação encontrada
|  | 2. | Ser flexível, para atender novas demandas e novos públicos.
1. | Diferentes públicos
2. | Diferentes demandas
3. | Diferentes métodos
4. | Aprendizagem inclusiva
5. | Nivelamento dos conhecimentos |  |  | 1 | Tempo relativamente curto |  | Plano de capacitação de usuários |  | 95353.02
6. | Melhoria da qualidade e quantidade da água na bacia |  |  | 2 | Será um projeto em andamento com outros
JUSTIFICATIVAS
Passado
PRODUTO
OBJETIVO
BENEFÍCIOS
Futuro
REQUISITOS
STAKEHOLDERS
Externos & Fatores Externos
EQUIPE
PREMISSAS
RISCOS
RESTRIÇÕES
GRUPOS DE ENTREGAS
LINHA DO TEMPO
Por Grupo de Entregas
CUSTOS
Por Grupo de Entregas
LINHA DO TEMPO